## Úvod
Checklist stavby
Tuto tabulku není možné brát jako vyčerpávající a úplný seznam činností a úkonů, které je během realizace staveb nezbytné udělat.
Není-li uvedeno jinak, předpokládá se písemná forma veškerých úkonů provedených na základě této tabulky (požadavky, pokyny aj.)
Splnění/kontrolu splnění provádí vždy Objedantel (Pověřená osoba Objednatele, Zástupce objednatele či příslušný pracovník Objednatele)
Vysvětlivky zkratek použitých v tomto dokumentu
AD | Autorský dozor
DSPS | Dokumentace skutečného provedení stavby
OP/ZP | Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu ve znění zvlášních podmínek
PDPS | Projektová dokumentace pro provádění stavby
RDS | Realizační dokumentace stavby
SGŘ Realizace staveb | Směrnice GŘ ŘSD č. 9/2016 v1.2 Realizace staveb pozemních komunikací
SGŘ Změny závazků | Směrnice GŘ ŘSD č. 18/2017 v1.3 Změny závazků
TA | Technická asistence Objednatele
TKP | Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací
TDS | Technický dozor stavebníka

## Checklist realizace stavby
Checklist realizace Díla
Checklist je připraven podle OP RB FIDIC 1999 a YB FIDIC 1999. Před započetím práce s checklistem je nutné zkontrolovat ZP dané stavby a zohlednit je.
Č. | POVINNOST | KDO ZAJIŠŤUJE | Z JAKÉHO POD-ČL. VYPLÝVÁ | OBSAH/PŘEDMĚT | JEDNORÁZOVÝ/PRŮBĚŽNÝ ÚKOL | DATUM TERMÍNU SPLNĚNÍ | SPLNĚNO/SPLNĚNÍ ZKONTROLOVÁNO | ODPOVĚDNOST
1. před uzavřením Smlouvy
1 | Soutěž na Správce stavby | Objednatel | - | Objednatel vysoutěží Správce stavby | Jednorázový |  | ANO
2 | Příprava Smlouvy | Objednatel | - | Objednatel (ideálně ve spolupráci se Správcem stavby) připraví návrh Smlouvy vč. nastavení náležitostí a indexů (Pod-čl. 13.8, 14.4 atd.) | Jednorázový |  | ANO
3 | Soutěž na Zhotovitele | Objednatel | - | Objednatel zahájí soutěž na Zhotovitele a stanoví termín pro předložení Nabídek | Jednorázový |  | ANO
4 | Předložení Nabidky | Zhotovitel | - | Zhotovitel předloží Nabídku | Jednorázový |  | ANO
5 | Dopis o přijetí nabídky | Objednatel | - | Objednatel odešle Zhotoviteli Dopis o přijetí nabídky nebo podepíše Smlouvu o dílo. Objednatel následně uzavře Smlouvu se Zhotovitelem. | Jednorázový |  | ANO
2. po uzavření Smlouvy před zahájením prací
6 | Jmenování Správce stavby | Objednatel | 45294 | Objednatel jmenuje Správce stavby. Správce stavby získá schválení Objednatelek výkonu pravomocí dle Zvláštních podmínek. | Jednorázový |  | ANO
7 | Pověření asistentů Správce stavby | Správce stavby | 3.2 | Správce stavby pověří dle uvážení asistenty a přenese na ně vymezené povinnosti. | Jednorázový |  | NE
8 | Předání organigramu týmu Správce stavby Objednateli i Zhotoviteli | Správce stavby | X | Správce stavby předá Objednateli i Zhotoviteli organigram svého týmu. | Jednorázový |  | NE
9 | Jmenování Zástupce zhotovitele | Zhotovitel | 4.3 | Zhotovitel jmenuje před Datem zahájení prací Zástupce zhotovitele, není-li uveden ve Smlouvě. | Jednorázový | Do 5.4.2024 | ANO
10 | Vyjádřit souhlas se jmenovaným Zástupcem zhotovitele | Správce stavby | 4.3 | Správce stavby vyjádří souhlas se jmenovaným Zástupcem zhotovitele. Pokud Zhotovitel Zástupce zhotovitele nejmenoval, Správce stavby jej k tomu vyzve. | Jednorázový |  |  | bude v zápise
11 | Zajištění splnění smlouvy | Zhotovitel | 4.2 | Zhotovitel získá Zajištění splnění smlouvy a předá ji Objednateli do 28 dní potom, co obdrží Dopis o přijetí nabídky, a musí poslat kopii Správci stavby | Jednorázový | 5.4.2024/8.4.2024 | ANO
12 | Zajištění kvality | Zhotovitel | 4.9 | Zhotovitel musí zavést systém zajištění kvality. Před zahájením každé fáze projektování nebo provádění Díla musí být Správci stavby předloženy pro informaci o všech postupech a dokumenty prokazujícíc dodržování systému | Jednorázový | 2024-03-18 | ANO
13 | Uzavření pojistné smlouvy na Dílo, Technologické zařízení, Materiály a Dokumenty zhotovitele | Pojišťující strana - Zhotovitel / Objednqatel | 18.1, 18.2 | Pojiťující strana musí pojistit Dílo atd. Pojištění musí bt v plastnosti od data, do kterého se má předložit důkaz podle Pod-čl. 18.1 pod-odst. a) OP až do vydání Potvrzení o převzetí Díla | Jednorázový | 2024-04-05 | Před zahájením prací ALL risk, nová cena | připravuje se
14 | Nastavit a připomenout pravidla komunikace a spolupráce se Zhotovitelem, týmem SpS | Správce stavby a Zhotovitel | 1.3 OP + 1.3 Přílohy k nabídce | Správce stavby na úvodním jednání připomene Zhotovitele (a popř. i dalším), jakým způsobem bude probíhat komunikace, dojde k představení týmů. Správce stavby předá Objednateli i Zhotoviteli organigram svého týmu. | Jednorázový | 2024-03-27 | NE | připravuje se Organigram
15 | Nastavení formátu předkládání záznamů o personálu a vybavení zhotovitele | Správce stavby a Zhotovitel | 6.10 | Správce stavby nastaví ve spolupráci se Zhotovitelem formát předkládání záznamů podle Pod-čl. 6.10 | Jednorázový | měsíčně |  | nastaveno?
16 | Nastavení formátu harmonogramu se Zhotovitelem s ohledem na znění Smlouvy | Správce stavby a Zhotovitel | 8.3 | Správce stavby se Zhotovitelem domluví požadovanou podobu a náležitosti harmonogramu, a to s ohledem na Smlouvu a v zájmu zajištění dostatečného časového řízení | Jednorázový |  |  | nastaveno?
17 | Poskytnutí práva přístupu na Staveniště | Objednatel | 2.1 | Objednatel poskytne Zhotoviteli právo přístupu na všechny Staveniště, jeho předání a umožnění jeho užívání během doby (nebo dob) stanovené v příloze k nabídce | Jednorázový | Od 8.4.2024 |  | poskytnuto?
18 | Kontrola poskytnutí práva přístupu na Staveniště, řešení situací, kdy nemůže být předáno (celé) Staveniště | Správce stavby | 2.1 | Pokud z nějakého důvodu není možné předat všechny části Staveniště v souladu s Přílohou nabídce, Správce stavby ve spolupráci s Objednatelem začne nastalou situaci řešit | Jednorázový |  |  | prověřeno?
19 | Oznámení o Datu zahájení prací | Správce stavby | 8.1 | Správce stavby oznámí Zhotoviteli nejméně 7 dní předem. Není-li stanoveno jinak ve Zvláštních podmínkách, musí být Datum zahájení prací do 42 dnů poté, co Zhotovitel obdrží Dopis o přijetí nabídky | Jednorázový | 2024-04-05 | ANO
3. po zahájení prací (po Datu zahájení prací)
20 | Zahájit provádění Díla | Zhotovitel | 8.1 | Zahájit práce na Díle co nejdříve po Datu zahájení prací. | Jednorázový | 2024-04-08 |  | zahájeno?
21 | Žádost o souhlas Správce stavby s Podzhotovitelem | Zhotovitel | 4.4 | Zhotovitel požádá Správce stavby o souhlas s Podzhotovitelem, který není uveden ve Smlouvě | Průběžný |  |  | Co nejdříve po tom, co bude podzhotovitel znám
22 | Odsouhlasení Podzhotovitele | Správce stavby | 4.4 | Správce stavby odsouhlasí Podzhotovitele, pakliže je to možné. | Průběžný
23 | Oznámení o datu zahájení prací každé práce Podzhotovitele | Zhotovitel | 4.4 | Zhotovitel musí dát Správci stavby nejméně 28 dnů předem oznámení o zamšleném datu zahájení každé práce Podzhotovitele a o zahájení takové práce na Staveništi. | Průběžný | 28 dní předem |  | Co nejdříve po tom, co bude podzhotovitel znám
24 | Předložení počátečního harmonogramu | Zhotovitel | 8.3 | Zhotovitel předloží harmonogram do 28 dní po tom, co obdržel oznámení Správce stavby o Datu tahájení prací. | Jednorázový | do 03.05.2024 | NE | připravuje se
25 | Reakce Správce stavby na počáteční harmonogram | Správce stavby | 8.3 | Správce stavby do 21 dnů od předložení harmonogramu může oznámit Zhotoviteli, že harmonogram v popsaném rozsahu neodpovídá Smlouvě. | Jednorázový | do 24.05.2024 | NE
26 | Předložení nezávazných odhadů plateb | Zhotovitel | 14.4 | Jestliže Smlouva neobsahuje harmonoram plateb, musí Zhotovitel předložit nezávazné odhady plateb, jejichž splatnost očekává během každého čtvrtletí. První odhad musí být předložen do 42 dnů po Datu zahájení prací. Revidované odhady musí být předkládány čtvrtletně. | Průběžný | 2024-05-20 | NE | připravuje se?
27 | Žádost o schválení formy Vyúčtování | Zhotovitel | 14.3 | Zhotovitel předloží Správci stavby ke schválení formu Vyúčtování, kterou uvažuje používat. | Jednorázový |  |  | Proconom? | Vyúčtování v elektronické podobě ve formátu *xml na kompaktním disku CD-R.“
28 | Schválení formy Vyúčtování | Správce stavby | 14.3 | Správce stavby schválí Zhotovitelem navrženou formu Vyúčtování, popř. ji s odůvodněním neschválí. | Jednorázový
29 | Předkládání Zpráv o postupu prací | Zhotovitel | 4.21 | Zhotovitel předkládá měsíční zprávy o postupu prací, a to vždy do 7 dní po posledním dni období, které se zpráva týká. | Průběžný | do 7.5.2024 | NE | bude se připravovat
30 | Předkládání záznamů o personálu a vybavení zhotovitele | Zhotovitel | 6.10 | Zhotovitel každý měsíc musí předložit Správci stavby záznamy o personálu a vybavení zhotovitele. | Průběžný | 1x za měsíc |  | stanovit si termín se SS | formu schvaluje správce stavby
31 | Předkládání žádostí o potvrzení průběžné platby | Zhotovitel | 14.3 | Zhotovitel po skončení každého měsíce předloží Správci stavby Vyúčtování včetně podpůrných dokladů. | Průběžný | 1x za měsíc |  | Fakturace - Proconom?
32 | Potvrzení průběžné platby | Správce stavby | 14.6 | Správce stavby do 28 dnů po obdržení Vyúčtování a podpůrných dokladů, popř. vydá připomínky k předloženému Vyúčtování. | Průběžný | do 28 dní po obdržení
33 | Odepření vydání Potvrzení průběžné platby | Správce stavby | 14.6 | Správce stavby může odepřít vydání Potvrzení průběžné platby, nastanou-li předvídané důvod. | Průběžný
34 | Zálohová platba, platba | Objednatel | 14.7 | Objednatel zaplatí platbu nebo zálohovou platbu ve stanovené lhůtě na bankovní účet určený Zhotovitelem v zemi platby specifikované ve Smlouvě. | Průběžný |  |  | předložena BZ? Zálohová platba proběhla?
35 | Vytyčení Díla | Zhotovitel | 4.7 | Vytyčení Díla ve vztahu k původním ref. bodům atd. v souladu se Smlouvou. Zajištění obnovy vytyčení v případě jeho poškození. | Průběžný |  |  | možný Claim - kontrola!
36 | Upozornění Zhotovitele o skutečnostech na stavbě (first notice) | Zhotovitel | 1,8 1.9, 4.12, 4.24, 8.3, 16.1, 19,2 | Zhotovitel musí dát Správci stavby oznámení, pokud nastanou skutečnosti předvídané v uvedených Pod-čl. OP. | Průběžný | bez zbytečného odkladu |  | Dokumentace, Výkresy, Fyzické podmínky, Archeologie, HMG, Finance, Vyšší moc
37 | Reakce Správce stavby na oznámení Zhotovitele o stavu Stavby | Správce stavby | 1.8, 1,9, 8.3, 16.1, 19.2 | Správce stavby bez zbytečného odkladu reaguje na oznámení Zhotovitele podle uvedených Pod-čl. | Průběžný | bez zbytečného odkladu
38 | Reakce Správce stavby Pokynem na oznámení Zhotovitele o oznámení Nepředvídatelných fyzických podmínkách a Archeologických nálezech | Správce stavby | 4.24 | Správce stavby musí na oznámení Zhotovitele o Archeologických a jiných nálezech reagovat Pokynem | Průběžný |  |  | možný Claim
39 | Oznámení Správce stavby o neaktuálnosti předloženého harmonogramu | Správce stavby | 8.3 | Správce stavby dá Zhotoviteli oznámení o tom, že předložený harmonogram neodpovídá skutečnosti. | Průběžný
40 | Předložení aktualizovaného harmonogramu | Zhotovitel | 8.3 | Zhotovitel předloží atualizovaný harmonogram po obdržení oznámení Správce stavby podle předchozího řádku nebo kdykoli je harmonogram v rozporu se Smlouvou. | Průběžný |  |  | po oznámení SS
41 | Úprava v důsledku změn nákladů | Zhotovitel | 13.8 | Zhotovitel v souladu s Pod-čl. 13.8 a Přílohou k nabídce připraví vyčíslení. | Jednorázový |  |  | valorizace
5. Zkoušky, přejímací zkoušky a přejímací řízení
45 | Předložení vzorků Materiálů | Zhotovitel | 7.2 | Zhotovitel je povinen předložit Správci stavby vzorky Materiálů specifikovaných ve Smlouvě k odsouhlasení | Průběžný |  | NE | předložení vzorků
46 | Souhlas se vzorky Materiálů | Správce stavby | 7.2 | Správce stavby musí dát souhlas k použití Materiálů | Průběžný
47 | Oznámení dokončení práce před zakrytím | Zhotovitel | 7.3 | Zhotovitel musí dát Správci stavby oznámení ohledně dokončené práce pro účely provedení kontroly, měření, zkoušky apod. | Průběžný | vždy po dokončení práce | NE | Předložení Oznámení
48 | Provedení zkoušky/měření nebo oznámení o neprovedení zkoušky/měření | Správce stavby | 7.3 | Správce stavby musí bezodkladně po přijetí oznámení Zhotovitele podle předchozího řádku provést kontrolu, měření, zkoušení apod. nebo dát Zhotoviteli oznámení, že uvedené nepožaduje | Průběžný | bezodkladně popřijetí Oznámení
49 | Dohoda o místě a době zkoušek | Správce stavby / Zhtovitel | 7.4 | Zhotovitel a Správce stavby se dohodnou na místě a době pro provedení zkoušení | Průběžný
50 | Oznámení o účasti na zkouškách | Správce stavby | 7.4 | Správce stavby oznámí min. 24 hodin předem, že se zúčastní zkoušek. | Průběžný | 24 hodin předem
51 | Předložení zpráv o zkouškách | Zhotovitel | 7.4 | Zhotovitel předloží Správci stavby zkoušky o provedených zkouškách | Průběžný |  |  | předložení zpráv zkoušek
52 | Potvrzení zpráv o zkouškách | Správce stavby | 7.4 | Správce stavby potvrdí správnost Zhotovitelova certifikátu o zkoušce či mu vydá potvrzení se stejným účinkem. | Průběžný
53 | Odmítnutí prací | Správce stavby | 7.5 | Správce stavby oznámením odmítne s odůvodněním Tech. zařízneí, Materiály nebo řemeslné zpracování. | Průběžný
54 | Napravení vad | Zhotovitel | 7.5 | Zhotovitel okamžitě po oznámení odmítnutí podle předchozího řádku napraví vadu | Průběžný | okamžitě
55 | Pokyn k nápravným pracím | Správce stavby | 7.6 | Správce stavby může dát Zhotoviteli kdykoli pokyn k nápravným pracím, které nejsou v souladu se Smlouvou | Průběžný
56 | Provedení nápravných prací | Zhotovitel | 7.6 | Zhotoviteli musí splnit pokyn Správce stavby k nápravným pracím (viz předchozí řádek) v příměřené lhůtě. | Průběžný | přiměřená lhůta
57 | Oznámení pro Přejímací zkoušky | Zhotovitel | 9.1 | Zhotovitel dá Správci stavby nejméně 21 dní předem oznámení o datu, po kterém je Zhotovitel připravený vykonat každou z Přejímacích zkoušek. | Jednorázový | 21 dnů před termínem Přejímacích zkoušek
58 | Žádost o Potvrzení o převzetí | Zhotovitel | 10.1 | Zhotovitel požádá o vydání Potvrzení o převzetí Díla ne dříve než 14 dní před tím, než bude Dílo podle názoru Zhotovitele dooknčeno a přpraveno k převzetí. | Jednorázový | ne dřív než 14 dnů před dokončením díla
6. po dokončení Díla
59 | Vydání/odmítnutí vydání Potvrzení o převzetí | Správce stavby | 10.1 | Správce stavby do 28 dní ode dne obdržení žádosti o vydání Potvrzení o převzetí. | Jednorázový
60 | Předložení Výčtování při dokončení. | Zhotovitel | 14.10 | Zhotovitel musí Správci stavby předložit Vyúčtování při dokončení do 84 dní po obdržení Potvrzení o převzetí Díla. | Jednorázový
61 | Vydání Potvrzení průběžné platby | Správce stavby | 14.10 | Správce stavby do 28 dnů po obdržení Vyúčtování a podpůrných dokladů, popř. vydá připomínky k předloženému Vyúčtování při dokončení. | Jednorázový
62 | Zjištění a oznámení vady či nedodělku během Záruční doby | Správce stavby / Objednatel | 11.1 | Správce stavby/Objednatel oznámí Zhotoviteli zjištěný nedodělek, vadu či poškození | Jednorázový
63 | Odstranění vad nebo nedodělků díla behěm záruční doby | Zhotovitel | 11.1 | Zhotovitel odstraní vady či nedodělky během Záruční doby, popř. co nejdříve po jejím uplynutí oznámené vady či neodělky | Jednorázový
64 | Vydání Potvrzení o splnění Smlouvy | Správce stavby | 11.9 | Správce stavby vydá Potvrzení o splnění smlouvy do 28 dnů poté, co uplyne poslední ze Záručních dob, popř. co nejdříve po dodání všech Dokumentů zhotovitele a dokončení Díla Zhotovitelem. Kopie Potvrzení o splnění Smlouvy musí být vydání Objednateli. | Jednorázový
65 | Vrácení Zajištění splnění smlouvy | Objednatel | 4.2 | Objednatel musí vrátit Zhotoviteli Zajištění splnění smlouvy do 21 dnů po tom, co bodržel kopii Potvrzení o splnění smlouvy | Jednorázový
66 | Předložení Závěrečného vyúčtování | Zhotovitel | 14.11 | Zhotovitel musí předložit do 56 dní po obdržení Potvrzení o splnění smlouvy Správci stavby Závěrečné vyúčtování ve formě schválené Správcem stavby. | Jednorázový
67 | Předložení Prohlášení o splnění platebních závazků | Zhotovitel | 14.12 | Zhotovitel musí při předložení Závěrečného vyúčtování předložit i písemné prohlášení o splnění platebních závazků. | Jednorázový
68 | Vydání Potvrzení závěrečné platby | Správce stavby | 14.13 | Správce stavby vydá do 28 dnů od podržení Závěrečného vyúčtování a písemného prohlášení o splnění platebních závazků Potvrzení závěrečné platby. | Jednorázový
69 | Zhotoviteli stav, Správce stavby kontroluj, Objednateli plať | Strany a Správce stavby | Pod-článek FIDIC | - | Průběžný

## Variace a claimy
Checklist realizace Díla - Variace a claimy
Checklist je připraven podle OP RB FIDIC 1999 a YB FIDIC 1999. Před započetím práce s checklistem je nutné zkontrolovat ZP dané stavby a zohlednit je.
Č. | POVINNOST | KDO ZAJIŠŤUJE | Z ČEHO VYPLÝVÁ | OBSAH/PŘEDMĚT | JEDNORÁZOVÝ/PRŮBĚŽNÝ ÚKOL | SPLNĚNO/SPLNĚNÍ ZKONTROLOVÁNO
Variace, Návrhy na zlepšení
1 | Iniciace Variace | Správce stavby nebo Zhotovitel | 13.1 | Správce stavby iniciuje Variaci svým požadavkem či pokynem k předložení návrhu Variace, popř. Zhotovitel oznámí potřebu provedení Variace nebo předloží návrh Variace. | Jednorázový
2 | Předložení návrhu Variace | Zhotovitel | 13.3 | Zhotovitel předloží Správci stavby návrh Variace se všemi náležitostmi | Jednorázový
3 | Schválení návrhu Variace a vydání pokynu k jejímu provedení/Neschválení návrhu Variace | Správce stavby | 13.3 | Správce stavby po přezkumu návrhu Variace tento schválí a vydá pokyn k jejímu provedení/návrh Variace neschválí a toto včetně odůvodnění oznámí Zhotoviteli | Jednorázový
4 | Oznámení Návrhu na zlepšení | Zhotovitel | 13.2 | Zhotovitel oznámí Správci stavby návrhu na zlepšení Díla, který bude mít náležitosti návrhu podle Pod-čl. 13.3 | Jednorázový
5 | Posouzení návrhu na zlepšení a jeho schválení/neschválení | Správce stavby | 13.2 | Správce stavby posoudí návrh na zlepšení a schválí/neschválí jej. V případě schválení bude dál postupovat podle Pod-čl. 13.2 | Jednorázový
Claimy
6 | Oznámení claimu | Správce stavby, Strany | 20.1/2.5 + příslušné Pod-čl. 1.9, 2.1, 4.7, 4.12, 4.24, 7.4, 8.4, 8.9, 10.2, 10.3, 13.7, 16.1, 17.4, 19.4 | Strana nebo Správce stasvby oznámí claim. | Jednorázový
7 | Předložení zcela detailního claimu | Zhotovitel | 20.1 | Zhotovitel předloží zcela detailní claim do 42 dní po tom, co si uvědomil nebo měl uvědomit událost nebo okolnost, z které claim vyplývá. | Jednorázový
8 | Předkládání průběžných claimů | Zhotovitel | 20.1 | Zhotovitel předkládá v měsíčních intervalech průběžné claimy, má-li okolnosti či událost přetrvávající vliv. | Průběžný
9 | Předložení závěrečného claimu | Zhotovitel | 20.1 | Zhotovitel musí odeslat závěrečný claim do 28 dnů (nebo v jiné lhůtě, která může být navržena Zhotovitelem a schválena Správcem stavby) potom, co přestane mít událost nebo okolnost vliv. | Jednorázový
10 | Schválení/Neschválení claimu Zhotovitele/Objednatele | Správce stavby | 20.1 | Správce stavby dozoruje nad postupem Stran v souladu s příslušnými "claimovými" Pod-čl.Správce stavby do 42 dní po obdržení zcela detailního claimu tento posoudí a odpoví schválením či nechválením včetně podrobného komentáře. | Průběžný
11 | Vypořádání claimu dohodou či určením | Správce stavby, Objednatel, Zhotovitel | 20.1, 3.5 | Správce stavby vede ohledně claimu Strany k dohodě,. Není-li dohody dosaženo, Správce stavby spravedlivě určí v souladu se Smlouvou | Jednorázový